## Daily Plan
周期 | 2026-05-04 至 2026-05-10 |  | 目标 | 启动第二批高频词条与主题页连接优化
日期 | 主题 | 主要任务 | 验收标准 | 维护项
2026-05-04 周一 | 第二批词条候选盘点 | 盘点 lib/ai-glossary.ts 中仍是 card 的高频术语，按读者价值、来源成熟度、内链价值分级 | 得到主词条优先 / 关联词卡片增强 / 暂缓清单 | 记录候选与来源缺口
2026-05-05 周二 | 基础与机制缺口补强 | 选择 1 个模型机制或基础概念主词条补公开详情页 | 新页面有来源、图示、常见误解和至少 3 个内部链接 | 同步 meta 与 glossary 配置
2026-05-06 周三 | LLM 应用边界补强 | 选择 1 个 LLM 应用或工程实践主词条，讲清和 Prompt/RAG/Fine-Tuning 的边界 | 普通读者能判断它解决什么问题、不解决什么问题 | 同步来源沉淀
2026-05-07 周四 | 前沿与治理概念补强 | 选择 1 个安全、治理或前沿能力相关主词条，明确事实、争议和推测边界 | 不把争议写成定论，来源日期和口径清楚 | 检查稳定性标注
2026-05-08 周五 | 主题页与学习路径回连 | 更新相关主题页、/learn/learning-path 和延伸阅读，把新增页面纳入路线 | 新增页面不孤立，读者能从主题页和学习路径进入 | 检查内部链接
2026-05-09 周六 | 知识图谱与 glossary QA | 检查 lib/ai-glossary.ts、meta.json、slug、hasDetailPage、relatedTerms 与图谱显示 | 无明显缺页链接；卡片状态、slug、详情页一致 | 记录待修复项
2026-05-10 周日 | 周度 review + 仓库维护 | 运行 typecheck/build；更新 README、Memory、weekly-plan；写下周计划 | 产出复盘、修复项、下一周计划 | 清理工作区并记录验证结果

## Weekly Review
检查项 | 结论 | 处理
上一周主题页 | 重点主题页已增强为阅读地图，AI Knowledge 章节也已整理为 Overview + 子页面 | 下周继续关注读者下一步路径
学习路径 | 已纳入 29 个核心 glossary 详情页 | 新增第二批内容时同步回连
来源沉淀 | resources/source-list 与 glossary-core-sources 已形成维护入口 | 新增页面必须继续同步
构建验证 | 2026-05-03 pnpm typecheck 已通过；build 待本次周日维护最终记录 | 失败则不 push 并记录原因

## Maintenance
维护项 | 检查口径 | 周日动作
README.md | 是否反映当前路线、页面数量、维护方式、最近验证 | 必要时更新
Memory.md | 是否记录本周变更、验证结果、后续问题 | 追加 operation log
meta.json | 导航是否包含应展示页面 | 修复缺漏
lib/ai-glossary.ts | hasDetailPage、slug、relatedTerms 是否和实际 MDX 一致 | 修复不一致
source notes | 新增页面是否有来源沉淀 | 同步 glossary-core-sources.md 与 source-list
pnpm typecheck | 类型检查是否通过 | 记录结果并修复可修复项
pnpm build | 静态构建是否通过 | 失败则定位并修复
git status | 是否有意外生成文件或临时文件 | 清理或记录