## Next Week Plan
周期 | 2026-04-27 至 2026-05-03 |  | 目标 | 把核心词条升级为可导航、可学习、可维护的知识网络
日期 | 主题 | 主要任务 | 验收标准 | 维护项
2026-04-27 周一 | 机器学习主题页增强 | 更新 /machine-learning，串联 ML、DL、学习方式、泛化、过拟合 | 页面能回答读者应按什么顺序理解机器学习 | 检查相关详情页内链
2026-04-28 周二 | 模型机制主题页增强 | 更新 /model-mechanisms，串联 NN、Transformer、Attention、Parameters、Loss、Gradient Descent、Inference | 普通读者能看懂训练/推理基本过程 | 检查 meta 与 glossary 状态
2026-04-29 周三 | LLM 与提示工程主题页增强 | 更新 /llm-prompting，讲清 Token、Prompt、RAG、Embedding、Fine-Tuning 边界 | 明确什么时候提示、检索、微调 | 检查新增详情页链接
2026-04-30 周四 | 学习路径更新 | 更新 /learn/learning-path，纳入新增 14 个详情页 | 学习路径有阶段、跳转和应理解问题 | 检查导航一致性
2026-05-01 周五 | 来源与资源页维护 | 更新 /resources/source-list，同步来源结构 | 每个核心词条至少 2 个可信来源可追溯 | 检查 AI Knowledge/glossary-core-sources.md
2026-05-02 周六 | 知识图谱与内链 QA | 检查 lib/ai-glossary.ts、MDX 延伸阅读、meta.json | 无明显缺页链接；slug、详情页一致 | 记录待修复项
2026-05-03 周日 | 周度 review + 仓库维护 | 运行 typecheck/build；更新 README、Memory、weekly-plan；写下周计划 | 产出复盘、修复项、下一周计划 | 清理工作区并记录验证结果

## Previous Week Review
检查项 | 结论 | 处理
计划要求 | 上一周计划要求 14 个主词条详情页 | 已补齐到 14 个：ML、DL、NN、Transformer、Token、Prompt Engineering、Embedding、Fine-Tuning、GenAI、Diffusion、Alignment、Hallucination、Foundation Model、MoE
不合格项 1 | Token、Prompt Engineering、Embedding、Fine-Tuning 缺少公开详情页 | 已新增 4 个 MDX 页面与 4 张原创 SVG 图示
不合格项 2 | 部分详情页未同步 hasDetailPage 配置 | 已更新 lib/ai-glossary.ts
不合格项 3 | 来源沉淀文件缺少周一到周四主词条来源 | 已补齐 AI Knowledge/glossary-core-sources.md
风险 | typecheck 此前存在 JSX namespace 报错，需要后续确认 TS/MDX 类型配置 | 本次记录原因，build/typecheck 继续验证

## Weekly Maintenance
维护项 | 检查口径 | 周日动作
README.md | 是否反映当前路线、页面数量、维护方式 | 必要时更新
Memory.md | 是否记录本周变更、验证结果、后续问题 | 追加 operation log
meta.json | 导航是否包含应展示页面 | 修复缺漏
lib/ai-glossary.ts | hasDetailPage、slug、relatedTerms 是否和实际 MDX 一致 | 修复不一致
source notes | 新增页面是否有来源沉淀 | 同步 glossary-core-sources.md
pnpm typecheck | 类型检查是否通过 | 记录结果并修复可修复项
pnpm build | 静态构建是否通过 | 失败则定位并修复
git status | 是否有意外生成文件或临时文件 | 清理或记录